济南幼儿师范高等专科学校文件

济幼高专行字[2015]3号

———————————————————————————

## 济南幼儿师范高等专科学校

迎接高等职业院校人才培养工作评估实施方案

根据国家教育部颁发的《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高〔2006〕16号）、《高等职业院校人才培养工作评估方案》（教高〔2008〕5号）文件精神和山东省教育厅印发的《山东省高等职业院校人才培养工作评估实施细则（试行）》（鲁教高〔2009〕5号）通知要求，为进一步做好2015年迎接上级对我校人才培养工作的评估，以此为契机全面推动学校各项工作健康有序向前发展，根据学校工作实际情况，特制定本实施方案。

一、指导思想

坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，以加强内涵建设为主线，以提高教学质量、办学水平为核心,对照学校三年发展规划纲要和评估指标及其内涵，全力加强教育教学基本建设，改善办学条件，深化教学改革，优化教学过程，强化教学管理，建立教育教学质量监督和保障体系，形成自我约束、自我发展机制，全面提升学校的办学水平和实力。

二、评建依据

1.教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的通知（教发〔2004〕2号）

2.教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见（教高〔2006〕16号）

3.教育部关于印发《高等职业院校人才培养工作评估方案》的通知（教高〔2008〕5号）

4.山东省教育厅关于印发《山东省高等职业院校人才培养工作评估实施细则（试行）》的通知（鲁教高〔2009〕5号）

5.山东省高等职业院校人才培养工作评估专家组操作规程（试行）

6.山东省教育厅关于进一步做好高等学校教学评估工作的通知（鲁教高字〔2008〕2号）

7.教育部、省教育厅关于对高等职业院校人才培养工作状态进行评估的其他有关文件

三、组织机构及职责

（一）评建工作领导小组

组长：高斌、黄祖杰

成员：吴士明、魏风传、丁家德、马健、王恩丽

主要工作职责：

1.研究确定评建工作总体思路、步骤任务等，审议批准评建工作方案及分项工作计划，审核评建专项经费的预算和使用。

2.全面督促、检查学校评建工作方案的实施、落实情况及进展成效。

3.审定“人才培养工作状态数据采集平台”最终数据，审议各分项评建自评报告、专业剖析报告等重要文字材料。

（二）评建工作办公室（协调组）

责任领导：黄祖杰

责任部门：教务处、督评办、纪检监察室

主要工作职责：

1.起草评建工作方案、工作计划、总结等，分解评建工作任务。

2.协调评建工作组、各部门日常评建工作，反馈存在的问题。

3.组织安排学校评建工作的有关研讨、会议、讲座、报告等活动。

（三）评建宣传工作组

责任领导：吴士明

责任部门：宣传处、网络管理中心

主要工作职责：

1.开展系列宣传教育活动，促进校风、教风、学风与和谐校园文化建设，营造良好的评建氛围。

2.制作评建专题网站，负责评建期间网络宣传工作。

3.编制《评建简报》，制作宣传展板，制作学校汇报材料PPT和评建专题片，展示学校办学成果及发展建设成绩。

（四）评建工作接待组

责任领导：魏风传

责任部门：党政办公室、各学院

主要工作职责：

1.做好专家组接送、食宿及各项会务工作。

2.协助各学院做好专家组进各学院评估时的会务接待工作。

（五）基本办学条件建设组

责任领导：魏风传、丁家德

责任部门：总务处、财务处、图书馆、网络管理中心等

主要工作职责：

1.按《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》查漏补缺，加强基本条件建设，确保评估时基本办学条件达到“合格”标准。

2.做好教室、实训室等教学一线基础设施的建设工作。

3.做好专家组在校期间的校园美化工作。

（六）深度访谈工作组

责任领导：魏风传、马健、王恩丽

责任部门：党政办公室、教务处、各学院、学工处、团委等

主要工作职责：

做好职员、教师、学生深度访谈准备工作。

（七）教学质量评建工作组

责任领导：丁家德、马健

责任部门：

课堂教学、课程建设、实践教学、专业建设工作：教务处、科研中心、各学院等

产学合作工作：教务处、各学院、网络教育学院、继续教育学院等

教师队伍建设工作：组织人事处、教务处、各学院、工会等

主要工作职责：

1.参照评估指标要求，组织开展师资队伍建设、课堂教学建设、课程建设、实践教学建设、专业建设、产学合作等工作。

2.重点做好课堂教学、说课、专业剖析系列准备工作。

（八）数据平台建设组

责任领导：马健

责任部门：督评办、各学院

主要工作职责：

1.负责2014—2015学年人才培养工作状态数据平台采集与管理工作。

2.专家组进校前40天，负责做好数据平台的数据更新工作。

（九）评建佐证材料组

责任领导：马健

责任部门：教务处、督评办

主要工作职责：

1.按评建佐证材料目录整理学校办学资料，建立符合评建需要的资料档案。

2.协助各学院整理院级有关资料档案。

（十）学院评建工作组

责任领导：马健

责任部门：各学院

主要工作职责：

1.各学院负责本学院评建工作的具体实施。

2.重点做好教师说课、深度访谈和专业剖析汇报工作，做好专业建设佐证材料的整理工作。

3.在学校发展规划纲要的指导下，做好学院纲领性文件的修订工作，如专业规划、各专业人才培养工作方案、教学大纲、教师队伍建设规划等。

（十一）学风建设工作组

责任领导：王恩丽

责任部门：学工处、团委、各学院

主要工作职责：

1.开展丰富多彩、积极向上的校园文化活动。

2.做好学生志愿者（礼仪员、讲解员等）的培训工作。

3.做好专家组在校期间学生系列文体活动的筹备及组织工作。

以上各评建工作组所列主要工作职责为务必做好的迎评准备工作。各评建工作组要围绕评建工作，积极主动制定具体的工作计划，明确完成目标项目及任务。

四、工作步骤及内容

（一）学习动员阶段（2015年 1月至2月）

主要工作内容：

1．组建评建工作组织机构，明确工作职责。

2．召开评建工作领导小组会议，讨论确定评建工作指导思想、工作思路等，研究制定评建工作实施方案。

3.召开动员大会，部署评建工作。

4.组织学习评估有关文件及评建工作实施方案。

5.按照评估指标体系主要评估指标，分解评建任务，明确目标，落实责任。

（二）对照检查与重点建设阶段（2015年2月至6月）

主要工作内容：

1．各评建工作组分析“人才培养工作状态数据采集平台”数据，对照评估指标体系，根据学校各项工作实际情况查找存在问题。

2．各评建工作组制定具体的工作计划和实施方案，明确完成目标项目及责任人并组织实施。

重点建设任务：

1.基本完成2014—2015人才培养工作状态数据平台采集工作。（数据平台建设组）

2.完成校级佐证资料的汇总工作。（评建佐证材料组）

3.制定说课方案，组织开展全校范围内的说课培训，进行说课演练；制定深度访谈准备方案，进行访谈演练；撰写专业剖析报告，准备好专业建设佐证材料，进行专业剖析汇报演练。（教学质量评建工作组、学院评建工作组）

4.按标准完成基本办学条件的查漏补缺和完善工作。（基本办学条件建设组）

5.制作评建工作专题网站并正常运行使用；撰写完成评建专题片脚本。（评建工作宣传组）

6.完成专家组在校期间学生文体活动方案的筹备工作。（学风建设工作组）

7.初步编制好迎评接待手册和会务安排方案。（评价建工作接待组）

8.各专业完成人才培养方案等纲领性文件的修订工作，为统一装订做好文本准备。（学院评建工作组）

9.监控评建工作的建设成效，适时召开评建工作阶段汇报会、经验总结会等。（评建工作办公室）

（三）自评与整改阶段（2015年 6月至8月）

主要工作内容：

1.组织校内专家按照评估指标体系及重点考察内容进行分项目自评。

- 2.多层次邀请校外专家进校进行模拟评估，各评建工作组根据专家预评意见进行调整、补充、整改、加强，直至确保迎评万无一失。

- 3.更新完善人才培养工作状态数据采集平台填报数据。

4.组织撰写我校《人才培养工作评估自评报告》。

（四）提出申请和上报资料阶段（2015年8月）

主要工作内容：

1.按教育部和省厅有关要求提出评估申请。

2.做好专家组进校前（提前30天）有关资料的上报工作和面向社会的公示工作。

3.进一步完善各项迎评准备工作（30天内）。

（五）正式评估阶段（2015年10月）

各评建工作组按专家组要求做好迎评工作（具体要求另行安排）。

（六）整改阶段（专家组评估后）

主要工作内容：

1.第一时间研究专家组提出的整改意见，严格按要求上报整改方案。

2.积极落实整改措施，切实实现整改目标，严格按要求上报整改工作报告。

五、保障措施

（一）组织保障

为加强对评建工作的组织领导，成立评建工作领导小组和各评建工作组，以确保评建工作顺利进行，全校各部门要在评建组织机构的领导下开展各项评建工作。

未来一段时期，评建工作是学校的中心工作，各党总支、党支部要做好广大教职工的思想政治工作，发挥党组织和党员的先锋模范作用，各部门负责人要从讲政治、讲大局、讲奉献的高度，明确分工，责任到位，把评建工作摆在突出位置。全体教职工要充分认识评建工作的重要性，增强责任意识，统一思想，振奋精神，以评建工作任务为中心，保证评建工作顺利进行。

（二）制度保障

1.领导责任制

学校主要领导是评建工作的第一责任人，各分管校领导是分管工作的第一责任人，各处室、学院正职是本部门第一责任人。

2.责任追究制

学校制定的评建工作实施方案明确规定了评建工作职责、工作步骤和工作内容，并将评估指标体系进行了任务分解，各处室、各学院、各工作组必须严格遵照执行，要把工作任务层层分解、层层落实，做到分工明确，责任到人。

3.督促检查制

为加强对评建工作的督促检查，促进各项任务的落实，评建工作领导小组定期组织召开评建工作会议，听取各评建工作组工作汇报，掌握评建工作进程，督促评建工作任务的落实。

（三）经费保障

根据评建工作重在建设的原则，为保障评建工作顺利进行，学校要做好经费保障工作，用于落实评建工作各项任务，确保评建工作扎实开展。

六、其他要求

1.要保持正常的教育教学秩序，将评建工作与日常工作相结合，进一步规范管理工作，切实做到评建结合。

2.要创造性地开展工作，吸收和借鉴先进经验，及时总结、提炼体现本部门教学质量与特色的经验。

3.要保证评估数据的准确性，评估材料的原始性，认真对照检查，不弄虚作假，发现问题及时整改。

4.各处室、各学院、各工作组之间要互相配合，积极主动互相支持，不扯皮，不推诿。

济南幼儿师范高等专科学校

2015年1月29日

济南幼儿师范高等专科学校党政办公室         2015年1月30日印发